## Dati Piano di Valutazione
1. Nome Cognome del Responsabile del Piano | Codice risposta
| Domanda | Risposta
| 3 | 1
| 7.1 | FALSE
| 7.2 | TRUE
2. Ruolo all’interno dell’amministrazione | 7.3 | FALSE
| 7.4 | FALSE
| 9.1 | FALSE
| 9.2 | FALSE
| 9.3 | TRUE
3. Il Piano di Analisi e Valutazione della Spesa è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione? | 9.4 | TRUE
Da avviare
In corso
Conclusa
Capo progetto
3.1. Se sì, indicare l’indirizzo web |  | Esperto Senior
Esperto Junior
Francesca Santoro
Piano di analisi e valutazione della Spesa – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Sì
No
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
SCHEDA DI MONITORAGGIO PIANO DI VALUTAZIONE
Giugno 2026
Capo dell'Unità per la Semplificazione e il Coordinamento della Segreteria Generale

## Progetto MAECI01_SCAD0525
Informazioni sui progetti di valutazione previsti dal Piano
Progetto MAECI01_SCAD0525
1 Titolo del progetto
2 Responsabile di progetto
Nome e Cognome | Nicandro Cascardi
Qualifica | Direttore Generale
Denominazione ufficio di appartenenza, telefono e email | Direzione Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni nicandro.cascardi@esteri.it
3 Cronoprogramma di attuazione progetto
|  |  | Monitoraggio 12/2025 | Monitoraggio 06/2026 | Note In questo campo si chiede di descrivere i dettagli e le eventuali criticità di ciascuna fase.
Attività previste dal cronoprogramma contenuto nel Piano |  |  | Stato delle attività | Stato delle attività
Preparazione del Progetto di Valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Costituzione del gruppo di valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Raccolta dati e informazioni |  |  | conclusa | conclusa
Analisi e interpretazione dei dati raccolti |  |  | conclusa | conclusa
Redazione del report di valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Elaborazione opzioni di riforma |  |  | in corso | conclusa
4 Se è già stato costituito il gruppo di valutazione, quali sono le risorse professionali impegnate nella valutazione?
[6 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Personale interno all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Società in house/enti vigilati o altri organismi riconducibili all’amministrazione | [7 empty] | FALSE
Singole/i esperte/i
Società di consulenza, centri di ricerca o istituzioni accademiche | [7 empty] | TRUE
5 Quante sono le unità di personale interno all’amministrazione direttamente impegnate nel gruppo di valutazione?
Qualifica |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-06-01
|  | Numero unità |  | Ufficio di riferimento |  | Numero unità | Ufficio di riferimento
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA |  | 1 |  | DGRI |  | 1 | DGRI
FUNZIONARIO ELEVATA PROFESSIONALITA'
FUNZIONARIO |  | 4 |  | DGRI/DGAI |  | 4 | DGRI/DGPA (ex DGAI)
ASSISTENTE
ALTRA QUALIFICA [da specificare]
6 Se il gruppo di valutazione prevede la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione, quali tra le seguenti attività sono già concluse?
|  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-06-01
Pubblicazione avviso/bando | [7 empty] | TRUE
Presentazione candidature | [7 empty] | TRUE
Selezione candidature | [7 empty] | TRUE
Perfezionamento incarico | [7 empty] | TRUE
7 Se fanno parte del gruppo di valutazione singoli/e esperti/e, indicare
Nome e Cognome esperto/a |  | Ruolo nel progetto |  | Numero giornate previste dall'incarico (ove previste) |  | Output o risultati dell'incarico (ove previsti) | Importo complessivo dell'incarico
Inserire nel box sottostante i link relativi alla pubblicazione dell’avviso per la ricerca di professionalità esterne e degli atti che concludono la selezione e l’affidamento degli incarichi
8 Nel caso di affidamento di incarico a società di consulenza, centri di ricerca, istituzioni accademiche o enti in house, fornire le seguenti informazioni
Qual è la denominazione dell’ente a cui è stato affidato il servizio di valutazione? |  | Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria gestionale
Qual è l’importo del contratto o della convenzione stipulati? |  | 60000.82
Qual è la durata dell’incarico in mesi? |  | 4
Tipologia di rapporto (convenzione, contratto, accordo quadro, protocollo di intesa, altro da specificare) |  | Contratto
Inserire nel box sottostante i link relativi a pubblicazione di gare e procedure di affidamento
Analisi della gestione del patrimonio immobiliare del MAECI in uso alle sedi all’estero e del funzionamento dei relativi servizi erogati
LEGENDA DOMANDA 3
Preparazione del progetto: è la fase in cui si individua la politica/area di spesa da sottoporre a valutazione; si formulano le domande valutative e si selezionano le relative metodologie di analisi; si prevedono il costo della valutazione e la composizione del gruppo di lavoro. Output atteso: Progetto di Valutazione
Costituzione del gruppo di valutazione: è la fase in cui si costituisce il team che si occuperà di svolgere le attività di valutazione. Nel caso di selezione di professionalità esterne all’amministrazione, la fase ha inizio con la pubblicazione del bando o avviso per la loro selezione. La fase si ritiene conclusa nel momento in cui il gruppo di valutazione diventa operativo. Output atteso: documento che assegna compiti ai singoli componenti del gruppo.
Raccolta dati e informazioni: è la fase in cui si acquisiscono le informazioni che saranno prese in considerazione dalle analisi e per la formulazione dei conseguenti giudizi valutativi. Può consistere nella raccolta di informazioni originali, ad esempio attraverso questionari o interviste, nell'acquisizione di dati già disponibili presso l’amministrazione, ad esempio all’interno di sistemi di monitoraggio o archivi amministrativi, o nell’acquisto di banche dati esterne. La fase si considera conclusa quando i dati sono a disposizione dei valutatori per essere analizzati o elaborati. Output attesi: database e organizzazione della documentazione empirica raccolta.
Analisi e interpretazione dei dati raccolti: è la fase in cui il gruppo di valutazione sta conducendo le attività di analisi elaborando e interpretando i dati al fine di giungere ai risultati della valutazione e alla formulazione delle raccomandazioni. Output attesi: prime sintesi delle analisi condotte e report intermedi.
Redazione del report di valutazione: è la fase in cui si restituiscono all’interno di un documento conclusivo le analisi effettuate e i risultati raggiunti, le conclusioni e le raccomandazioni che ne conseguono. Output atteso: Report di valutazione finale.
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione: è la fase in cui i risultati e le raccomandazioni contenuti nel report di valutazione vengono presentati, recepiti e discussi all’interno dell’amministrazione. Tale attività può prevedere un confronto con soggetti portatori di interessi rilevanti per la politica posta sotto esame. Output atteso: incontri con soggetti interessati alla discussione dei risultati.
Elaborazione opzioni di riforma: è la fase in cui, a partire dalle raccomandazioni contenute nel report di valutazione, si formulano proposte concrete per migliorare la politica/area di spesa oggetto di valutazione. Output atteso: documento che illustra le opzioni di riforma.
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
Giugno 2026
https://maeci.traspare.com/announcements/anac_tender/56

## Progetto MAECI02_SCAD0626
Informazioni sui progetti di valutazione previsti dal Piano
Progetto MAECI02_SCAD0626
1 Titolo del progetto
2 Responsabile di progetto
Nome e Cognome | Francesca Santoro
Qualifica | Capo Unità
Denominazione ufficio di appartenenza, telefono e email | Unità per la Semplificazione e il Coordinamento della Segreteria Generale
3 Cronoprogramma di attuazione progetto
|  |  | Monitoraggio 12/2025 | Monitoraggio 06/2026 | Note In questo campo si chiede di descrivere i dettagli e le eventuali criticità di ciascuna fase.
Attività previste dal cronoprogramma contenuto nel Piano |  |  | Stato delle attività | Stato delle attività
Preparazione del Progetto di Valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Costituzione del gruppo di valutazione |  |  | in corso | conclusa
Raccolta dati e informazioni |  |  | da avviare | conclusa
Analisi e interpretazione dei dati raccolti |  |  | da avviare | conclusa
Redazione del report di valutazione |  |  | da avviare | in corso
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione |  |  | da avviare | da avviare
Elaborazione opzioni di riforma |  |  | da avviare | da avviare
4 Se è già stato costituito il gruppo di valutazione, quali sono le risorse professionali impegnate nella valutazione?
[6 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Personale interno all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Società in house/enti vigilati o altri organismi riconducibili all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Singole/i esperte/i
Società di consulenza, centri di ricerca o istituzioni accademiche
5 Quante sono le unità di personale interno all’amministrazione direttamente impegnate nel gruppo di valutazione?
Qualifica |  |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-06-01
|  |  |  | Numero unità | Ufficio di riferimento | Numero unità | Ufficio di riferimento
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA |  |  |  | 1 | DGRI | 1 | DGRI
FUNZIONARIO ELEVATA PROFESSIONALITA'
FUNZIONARIO |  |  |  | 3 | DGRI | 3 | DGRI
ASSISTENTE |  |  |  | 1 | DGRI
ALTRA QUALIFICA [da specificare]
6 Se il gruppo di valutazione prevede la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione, quali tra le seguenti attività sono già concluse?
[5 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Pubblicazione avviso/bando
Presentazione candidature
Selezione candidature
Perfezionamento incarico
7 Se fanno parte del gruppo di valutazione singoli/e esperti/e, indicare
Nome e Cognome esperto/a |  | Ruolo nel progetto |  | Numero giornate previste dall'incarico (ove previste) |  | Output o risultati dell'incarico (ove previsti) | Importo complessivo dell'incarico
Inserire nel box sottostante i link relativi alla pubblicazione dell’avviso per la ricerca di professionalità esterne e degli atti che concludono la selezione e l’affidamento degli incarichi
8 Nel caso di affidamento di incarico a società di consulenza, centri di ricerca, istituzioni accademiche o enti in house, fornire le seguenti informazioni
Qual è la denominazione dell’ente a cui è stato affidato il servizio di valutazione? |  | Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria gestionale
Qual è l’importo del contratto o della convenzione stipulati? |  | 81967.21
Qual è la durata dell’incarico in mesi? |  | 18
Tipologia di rapporto (convenzione, contratto, accordo quadro, protocollo di intesa, altro da specificare) |  | Contratto
Inserire nel box sottostante i link relativi a pubblicazione di gare e procedure di affidamento
Analisi e valutazione Analisi della spesa sostenuta dal MAECI in relazione agli organismi internazionali con sede (principale o secondaria) in Italia
LEGENDA DOMANDA 3
Preparazione del progetto: è la fase in cui si individua la politica/area di spesa da sottoporre a valutazione; si formulano le domande valutative e si selezionano le relative metodologie di analisi; si prevedono il costo della valutazione e la composizione del gruppo di lavoro. Output atteso: Progetto di Valutazione
Costituzione del gruppo di valutazione: è la fase in cui si costituisce il team che si occuperà di svolgere le attività di valutazione. Nel caso di selezione di professionalità esterne all’amministrazione, la fase ha inizio con la pubblicazione del bando o avviso per la loro selezione. La fase si ritiene conclusa nel momento in cui il gruppo di valutazione diventa operativo. Output atteso: documento che assegna compiti ai singoli componenti del gruppo.
Raccolta dati e informazioni: è la fase in cui si acquisiscono le informazioni che saranno prese in considerazione dalle analisi e per la formulazione dei conseguenti giudizi valutativi. Può consistere nella raccolta di informazioni originali, ad esempio attraverso questionari o interviste, nell'acquisizione di dati già disponibili presso l’amministrazione, ad esempio all’interno di sistemi di monitoraggio o archivi amministrativi, o nell’acquisto di banche dati esterne. La fase si considera conclusa quando i dati sono a disposizione dei valutatori per essere analizzati o elaborati. Output attesi: database e organizzazione della documentazione empirica raccolta.
Analisi e interpretazione dei dati raccolti: è la fase in cui il gruppo di valutazione sta conducendo le attività di analisi elaborando e interpretando i dati al fine di giungere ai risultati della valutazione e alla formulazione delle raccomandazioni. Output attesi: prime sintesi delle analisi condotte e report intermedi.
Redazione del report di valutazione: è la fase in cui si restituiscono all’interno di un documento conclusivo le analisi effettuate e i risultati raggiunti, le conclusioni e le raccomandazioni che ne conseguono. Output atteso: Report di valutazione finale.
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione: è la fase in cui i risultati e le raccomandazioni contenuti nel report di valutazione vengono presentati, recepiti e discussi all’interno dell’amministrazione. Tale attività può prevedere un confronto con soggetti portatori di interessi rilevanti per la politica posta sotto esame. Output atteso: incontri con soggetti interessati alla discussione dei risultati.
Elaborazione opzioni di riforma: è la fase in cui, a partire dalle raccomandazioni contenute nel report di valutazione, si formulano proposte concrete per migliorare la politica/area di spesa oggetto di valutazione. Output atteso: documento che illustra le opzioni di riforma.
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
Giugno 2026
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Bandi di Gara

## Progetto MAECI03_SCAD0727
Informazioni sui progetti di valutazione previsti dal Piano
Progetto MAECI03_SCAD0727
1 Titolo del progetto
2 Responsabile di progetto
Nome e Cognome | Silvia Limoncini
Qualifica | Dirigente
Denominazione ufficio di appartenenza, telefono e email | Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie
3 Cronoprogramma di attuazione progetto
|  |  | Monitoraggio 12/2025 | Monitoraggio 06/2026 | Note In questo campo si chiede di descrivere i dettagli e le eventuali criticità di ciascuna fase.
Attività previste dal cronoprogramma contenuto nel Piano |  |  | Stato delle attività | Stato delle attività
Preparazione del Progetto di Valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Costituzione del gruppo di valutazione |  |  | in corso | in corso
Raccolta dati e informazioni |  |  | da avviare | da avviare
Analisi e interpretazione dei dati raccolti |  |  | da avviare | da avviare
Redazione del report di valutazione |  |  | da avviare | da avviare
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione |  |  | da avviare | da avviare
Elaborazione opzioni di riforma |  |  | da avviare | da avviare
4 Se è già stato costituito il gruppo di valutazione, quali sono le risorse professionali impegnate nella valutazione?
[6 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Personale interno all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Società in house/enti vigilati o altri organismi riconducibili all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Singole/i esperte/i
Società di consulenza, centri di ricerca o istituzioni accademiche
5 Quante sono le unità di personale interno all’amministrazione direttamente impegnate nel gruppo di valutazione?
Qualifica |  |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-06-01
|  |  |  | Numero unità | Ufficio di riferimento | Numero unità | Ufficio di riferimento
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA |  |  |  | 1 | DGRI | 1 | DGRI
FUNZIONARIO ELEVATA PROFESSIONALITA'
FUNZIONARIO |  |  |  | 3 | DGRI | 3 | DGRI
ASSISTENTE |  |  |  | 1 | DGRI
ALTRA QUALIFICA [da specificare]
6 Se il gruppo di valutazione prevede la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione, quali tra le seguenti attività sono già concluse?
[5 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Pubblicazione avviso/bando
Presentazione candidature
Selezione candidature
Perfezionamento incarico
7 Se fanno parte del gruppo di valutazione singoli/e esperti/e, indicare
Nome e Cognome esperto/a |  | Ruolo nel progetto |  | Numero giornate previste dall'incarico (ove previste) |  | Output o risultati dell'incarico (ove previsti) | Importo complessivo dell'incarico
Inserire nel box sottostante i link relativi alla pubblicazione dell’avviso per la ricerca di professionalità esterne e degli atti che concludono la selezione e l’affidamento degli incarichi
8 Nel caso di affidamento di incarico a società di consulenza, centri di ricerca, istituzioni accademiche o enti in house, fornire le seguenti informazioni
Qual è la denominazione dell’ente a cui è stato affidato il servizio di valutazione? |  | Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria gestionale
Qual è l’importo del contratto o della convenzione stipulati? |  | 81967.21
Qual è la durata dell’incarico in mesi? |  | 18
Tipologia di rapporto (convenzione, contratto, accordo quadro, protocollo di intesa, altro da specificare) |  | Contratto
Inserire nel box sottostante i link relativi a pubblicazione di gare e procedure di affidamento
Analisi della spesa relativa alla gestione dei servizi consolari con particolare riferimento all’area della cittadinanza e dei documenti di viaggio.
LEGENDA DOMANDA 3
Preparazione del progetto: è la fase in cui si individua la politica/area di spesa da sottoporre a valutazione; si formulano le domande valutative e si selezionano le relative metodologie di analisi; si prevedono il costo della valutazione e la composizione del gruppo di lavoro. Output atteso: Progetto di Valutazione
Costituzione del gruppo di valutazione: è la fase in cui si costituisce il team che si occuperà di svolgere le attività di valutazione. Nel caso di selezione di professionalità esterne all’amministrazione, la fase ha inizio con la pubblicazione del bando o avviso per la loro selezione. La fase si ritiene conclusa nel momento in cui il gruppo di valutazione diventa operativo. Output atteso: documento che assegna compiti ai singoli componenti del gruppo.
Raccolta dati e informazioni: è la fase in cui si acquisiscono le informazioni che saranno prese in considerazione dalle analisi e per la formulazione dei conseguenti giudizi valutativi. Può consistere nella raccolta di informazioni originali, ad esempio attraverso questionari o interviste, nell'acquisizione di dati già disponibili presso l’amministrazione, ad esempio all’interno di sistemi di monitoraggio o archivi amministrativi, o nell’acquisto di banche dati esterne. La fase si considera conclusa quando i dati sono a disposizione dei valutatori per essere analizzati o elaborati. Output attesi: database e organizzazione della documentazione empirica raccolta.
Analisi e interpretazione dei dati raccolti: è la fase in cui il gruppo di valutazione sta conducendo le attività di analisi elaborando e interpretando i dati al fine di giungere ai risultati della valutazione e alla formulazione delle raccomandazioni. Output attesi: prime sintesi delle analisi condotte e report intermedi.
Redazione del report di valutazione: è la fase in cui si restituiscono all’interno di un documento conclusivo le analisi effettuate e i risultati raggiunti, le conclusioni e le raccomandazioni che ne conseguono. Output atteso: Report di valutazione finale.
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione: è la fase in cui i risultati e le raccomandazioni contenuti nel report di valutazione vengono presentati, recepiti e discussi all’interno dell’amministrazione. Tale attività può prevedere un confronto con soggetti portatori di interessi rilevanti per la politica posta sotto esame. Output atteso: incontri con soggetti interessati alla discussione dei risultati.
Elaborazione opzioni di riforma: è la fase in cui, a partire dalle raccomandazioni contenute nel report di valutazione, si formulano proposte concrete per migliorare la politica/area di spesa oggetto di valutazione. Output atteso: documento che illustra le opzioni di riforma.
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
Giugno 2026
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Bandi di Gara

## Progetto MAECI04_SCAD0428
Informazioni sui progetti di valutazione previsti dal Piano
Progetto MAECI04_SCAD0428
1 Titolo del progetto
2 Responsabile di progetto
Nome e Cognome | Stefano Gatti
Qualifica | Dirigente
Denominazione ufficio di appartenenza, telefono e email | Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
3 Cronoprogramma di attuazione progetto
|  |  | Monitoraggio 12/2025 | Monitoraggio 06/2026 | Note In questo campo si chiede di descrivere i dettagli e le eventuali criticità di ciascuna fase.
Attività previste dal cronoprogramma contenuto nel Piano |  |  | Stato delle attività | Stato delle attività
Preparazione del Progetto di Valutazione |  |  | conclusa | conclusa
Costituzione del gruppo di valutazione |  |  | in corso | in corso
Raccolta dati e informazioni |  |  | da avviare | da avviare
Analisi e interpretazione dei dati raccolti |  |  | da avviare | da avviare
Redazione del report di valutazione |  |  | da avviare | da avviare
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione |  |  | da avviare | da avviare
Elaborazione opzioni di riforma |  |  | da avviare | da avviare
4 Se è già stato costituito il gruppo di valutazione, quali sono le risorse professionali impegnate nella valutazione?
[6 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Personale interno all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Società in house/enti vigilati o altri organismi riconducibili all’amministrazione | [7 empty] | TRUE
Singole/i esperte/i
Società di consulenza, centri di ricerca o istituzioni accademiche
5 Quante sono le unità di personale interno all’amministrazione direttamente impegnate nel gruppo di valutazione?
Qualifica |  |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-06-01
|  |  |  | Numero unità | Ufficio di riferimento | Numero unità | Ufficio di riferimento
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA |  |  |  | 1 | DGRI | 1 | DGRI
FUNZIONARIO ELEVATA PROFESSIONALITA'
FUNZIONARIO |  |  |  | 3 | DGRI | 3 | DGRI
ASSISTENTE |  |  |  | 1 | DGRI
ALTRA QUALIFICA [da specificare]
6 Se il gruppo di valutazione prevede la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione, quali tra le seguenti attività sono già concluse?
[5 empty] | 2025-12-01 | 2026-06-01
Pubblicazione avviso/bando
Presentazione candidature
Selezione candidature
Perfezionamento incarico
7 Se fanno parte del gruppo di valutazione singoli/e esperti/e, indicare
Nome e Cognome esperto/a |  | Ruolo nel progetto |  | Numero giornate previste dall'incarico (ove previste) |  | Output o risultati dell'incarico (ove previsti) | Importo complessivo dell'incarico
Inserire nel box sottostante i link relativi alla pubblicazione dell’avviso per la ricerca di professionalità esterne e degli atti che concludono la selezione e l’affidamento degli incarichi
8 Nel caso di affidamento di incarico a società di consulenza, centri di ricerca, istituzioni accademiche o enti in house, fornire le seguenti informazioni
Qual è la denominazione dell’ente a cui è stato affidato il servizio di valutazione?
Qual è l’importo del contratto o della convenzione stipulati?
Qual è la durata dell’incarico in mesi?
Tipologia di rapporto (convenzione, contratto, accordo quadro, protocollo di intesa, altro da specificare)
Inserire nel box sottostante i link relativi a pubblicazione di gare e procedure di affidamento
Analisi degli interventi internazionali di emergenza umanitaria
LEGENDA DOMANDA 3
Preparazione del progetto: è la fase in cui si individua la politica/area di spesa da sottoporre a valutazione; si formulano le domande valutative e si selezionano le relative metodologie di analisi; si prevedono il costo della valutazione e la composizione del gruppo di lavoro. Output atteso: Progetto di Valutazione
Costituzione del gruppo di valutazione: è la fase in cui si costituisce il team che si occuperà di svolgere le attività di valutazione. Nel caso di selezione di professionalità esterne all’amministrazione, la fase ha inizio con la pubblicazione del bando o avviso per la loro selezione. La fase si ritiene conclusa nel momento in cui il gruppo di valutazione diventa operativo. Output atteso: documento che assegna compiti ai singoli componenti del gruppo.
Raccolta dati e informazioni: è la fase in cui si acquisiscono le informazioni che saranno prese in considerazione dalle analisi e per la formulazione dei conseguenti giudizi valutativi. Può consistere nella raccolta di informazioni originali, ad esempio attraverso questionari o interviste, nell'acquisizione di dati già disponibili presso l’amministrazione, ad esempio all’interno di sistemi di monitoraggio o archivi amministrativi, o nell’acquisto di banche dati esterne. La fase si considera conclusa quando i dati sono a disposizione dei valutatori per essere analizzati o elaborati. Output attesi: database e organizzazione della documentazione empirica raccolta.
Analisi e interpretazione dei dati raccolti: è la fase in cui il gruppo di valutazione sta conducendo le attività di analisi elaborando e interpretando i dati al fine di giungere ai risultati della valutazione e alla formulazione delle raccomandazioni. Output attesi: prime sintesi delle analisi condotte e report intermedi.
Redazione del report di valutazione: è la fase in cui si restituiscono all’interno di un documento conclusivo le analisi effettuate e i risultati raggiunti, le conclusioni e le raccomandazioni che ne conseguono. Output atteso: Report di valutazione finale.
Discussione dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione: è la fase in cui i risultati e le raccomandazioni contenuti nel report di valutazione vengono presentati, recepiti e discussi all’interno dell’amministrazione. Tale attività può prevedere un confronto con soggetti portatori di interessi rilevanti per la politica posta sotto esame. Output atteso: incontri con soggetti interessati alla discussione dei risultati.
Elaborazione opzioni di riforma: è la fase in cui, a partire dalle raccomandazioni contenute nel report di valutazione, si formulano proposte concrete per migliorare la politica/area di spesa oggetto di valutazione. Output atteso: documento che illustra le opzioni di riforma.
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
Giugno 2026